**Отчет о ходе реализации приоритетного проекта развития РД «Безопасный Дагестан» на 14 августа 2015 год в Дахадаевском районе РД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п. | Информация о мероприятии (единица измерения) | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 2015 год | Ожидаемый результат |
| **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** | **П** | **Ф** |
|  | % выполнения | % выполнения | % выполнения | % выполнения | % выполнения | % выполнения | %выполнения |
| **I.Противодействие идеологии экстремизма и терроризма** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осуществление комплексных мер, направленных на идеологическое противодействие экстремизму и терроризму, идеологическая работа с населением |
| 1. |  Реализация государственнойпрограммы Республики Дагестан «Информационное противодействие идеологии экстремизма и терроризма» на 2014-2017годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Публикации в СМИ и сети «Интернет» | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 100% |  |  |  |  |  |
| Комментарии: В муниципальной газете « Сельская жизнь» № 18 от 1мая 2015 года была опубликована статья на тему противодействия терроризму « Антитерор» с заместителем главы администрации по общественной работе Алжанбековым А.Г.в сетке телерадиовещания муниципального телевидения « НТВ» было показано передача « Методы борьбы с терроризмом и экстремизмом». О поведенных мероприятиях 12.08. 2015 года сделано информационное сообщение в районной газете «Сельская жизнь» и на РИА Новостей Дагестан  |
| 1.2. | Проведение семинаров, встреч, «круглых столов»,сходов, | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % |  |  |  |  |  |
| **Комментарии:** 6,7 июня в парке культуры в райцентре с. Уркарах ДЮСШ имени Г. Гамидова прошли спортивные игры по 4 видам спорта посвященные Дню России, в которых приняли участие более 120 человек. На открытии этих игр приняли участие руководства района. Выступающие на открытии говорили о популяризации и развитии спорта в районе, о роли спорта в становлении молодых людей, о духовном воспитании граждан, о противодействии религиозному экстремизму и о его последствиях. О проведенных мероприятиях сделано информационное сообщение в районной газете «Сельская жизнь» и на РИА Новости Дагестан. 22.07.2015г глава администрации МО «Дахадаевский район провел рабочее совещание с приглашением руководителей силовых структур района по вопросу противодействия экстремизму и терроризму. 12.08.2015 года в с. Кища был проведен сход граждан целью которого было обсуждения вопроса по противодействию распространения идей экстремизма и терроризма среди молодежи района. |
| 1.3. | Проведение заседанийАнтитеррористическойкомиссии в МО |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 4 |  |  |
|  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |  |
| 1.4. | **Адресная работа** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  |
|  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |
| Комментарии: совместно с имамом мечети села с.Уркарах с участковым уполномоченным полиции была проведена беседа с лицами стоящими на учете как приверженцы радикального ислама.». 12.08.2015 года в зале совещания администрации МО «Дахадаевский район» проведено расширенное заседание антитеррористической комиссии на которое были приглашены представители учреждений и организаций района, главы сельских поселений, представители ДУМД. Расширенное заседание АТК провел председатель АТК, глава МО Омаров Д.Р. |  |
| **II.Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности** | Обеспечение общественной безопасности в МО, снижение совершаемых преступлений и правонарушений. |
| 2.(7) | Реализация гос. Программы РД «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в РД на 2014-17 г.г.» в Дахадаевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Сопровождение мероприятий в СМИ и «Интернет» | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |
|  в сетке телерадиовещания муниципального телевидения « НТВ» было показано передача « Методы борьбы с терроризмом и экстремизмом» в сетке телерадиовещание муниципального телевидения « НТВ» было показано передача « Обыкновенный Ваххабизм » |
| 2.2. | Проведение встреч семинаров, сходов. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |
| Комментарии: 22 июня 2015 г. с приглашением имама район, советника главы по религиозным вопросам, председателя Совета алимов и зам.главы администрации МО «Дахадаевский район» прошло обсуждения результатов работы первого дагестанского мусульманского форума «Роль религии в укреплении единства народв Дагестана» на котром выступали Глава Республики Р.Г. Абдулатипов и муфтий Дагестана Шейх Ахмед-хаджи. Представителяи духовенства района поручена на пятничных намазах во всех сельских мечетях довести до сведения всех прихожан о работе форума и самим активизировать работу по взаимопониманию верующих,по недопущению религиозного экстремизам на территории района.с целью недопущения преступлений и административных правонарушений в местах массового скопления людей выставляются полицейские наряды(патрули). За отчетный период за раличные административные правонарушения составлено 60-административных материалов.  |
| 2.3. | Укрепление мат.-техн. Базы ДНД. |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 4 |  |  |
|  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 2.4. | Привлечение ДНД к охране правопорядка | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 120 |  | Охрана обществ. Порядка. |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарии:** Распоряжением Главы МО «Дахадаевский район» от 23.01.2014года утверждена муниципальная целевая программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в муниципальном образовании «Дахадаевский район» на 2014-2015гг.» На территории района создана народная дружина в количестве 413 человек и штаб. В состав которой входят 26 народных дружин сельских поселений. В части профилактики правонарушений на территории района с 17 по 26 июня составлено 26 административных протоколов на нарушителей . При проведении праздников посвященных Весны и Труда и Дню Победы 9-мая были привлечены к охране правопорядка в местах массового скопления людей добровольные народные дружины. |
| 3.(8) | Реализация гос. Программы РД «Повышение безопасности дорожного движения в Дахадаевском районе». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сокращение смертности от ДТП, сокращение социального риска,связанного с автотранспортом |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение мероприятий по ПДД в образовательных учреждениях. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  |  |
| 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии: В целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, совместно с ГИБДД и ИПДН ОМВД России по Дахадаевскому району, в Уркарахской, Кишинской и Кубачинской общеобразовательных учреждениях с учащимися младших классов организованы и проведены внеклассные часы, посвященные Правилам дорожного движения и правильного перехода проезжей части дороги. Должностным лицам общеобразовательных школ выданы предписания о разработке схем маршрутов детей «Дом-Школа-Дом».   |
| 3.2. | Усовершенствование дорожного покрытия и установки дорожных знаков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  |  |
| 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |
| Комментарии: В с. Уркарах был проведен ремонт ямочных работ совместно с ГИБДД и «Дахадаевским ДЭП 12». С 28 июля начато работы по укладке асфальтового покрытия на автодороге «Уркарах-Киша» на участке дороги от памятника «Ветеранам ВОВ» до магазина «Нухкади» в с. Уркароах  |
| 3.3. | Проведение семинаров – совещаний по безопасности дорожного движения. |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 4 |  |  |
|  |
| 100% |
| 100% |  |  |
| Комментарии:22.06.2015.года в администрации Дахадаевского района был проведен семинар совещания по БДД: Повестка дня: О состоянии аварийности на дорогах Дахадаевского района на первый квартал 2015 года.2. О принимаемых мерах по недопущению ДТП на территории района. |
| 3.4. | Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения.. |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | Анализ ситуации по безопасности дорожного движения. |
|  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Комментарии: Протокол заседания комиссии по БДД при администрации МО « Дахадаевский район» Повестка дня: 1.О состоянии дорожно – транспортных происшествий на территории муниципального района по состоянию на 01июня 2015г. 2. О работе участковых уполномоченных полиции в профилактике преступлений и правонарушений, связанных с безопасностью дорожного движения. 3.Взаимодействие ОМВД с муниципальными СМИ, школьными и дошкольными организациями по профилактике ДТП.  |
| 4.(9) | Проведение межведомственных координационных совещаний по профилактике преступлений и правонарушений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анализ и оценка общественно-политической и криминогенной ситуации в МО. |
|  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |
| 100% |  |  |  |
| **Комментарии:** Протокол заседания комиссии по профилактике правонарушений в МО « Дахадаевский район» 23 июня 2015 года. Повестка дня: О состоянии преступности и раскрываемости преступлений и правонарушений в МО « Дахадаевский район» за первое полугодие 2015 г. |
| **III. Технические риски и техногенные катастрофы.** | Снижение рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сокращение количества погибших и пострадавших, снижение экономического ущерба от ЧС |
|  5.(12) | Реализация подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2018 годы» на территории МО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение мероприятий по профилактике пожаров и минимизации их последствий | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  |  |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |
| Комментарии: С 1 июня 2015 года работники надзорной службы совместно с участковыми уполномоченными полиции и представителями МО сельских поселений проводят мероприятия по проверке объектов образования района, данная работа продолжается. За истекший период 2015 года на нарушителей пожарной безопасности на объектах образования работниками отдела по надзору составлены 20 административных материалов. С заинтересованными службами района проверены все дошкольные и школьные образовательные учреждения района, на предмет антитеррористической и противопожарной безопасности . |
| 5.2. | Проведение семинарских занятий по мобилизационной подготовке. |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 4 |  |  |
|  |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  |  |
| Комментарии: Протокол семинар совещания от 26 июня 2015 года. Повестка дня Реагирование и ликвидация возможных ЧС на территории муниципального образования. |
| 5.3. | Проведение мероприятий по снижению рисков техногенных и природных катастроф. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  |  |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |
| Комментарии: Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности МО «Дахадаевский район» от 16 апреля 2015 г На повестке дня были следующие вопросы: Снижение рисков техногенных и природных катастроф.  |
| **IV.Противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактика наркомании.** |
| 6. | Реализация Программы по противодействию наркотическими средствами и их незаконному обороту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Противодействие незаконному потреблению и распространению наркотическими средствами. Профилактика преступлений, связанных с наркотическим средствами. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение мероприятий по профилактике по противодействию распространению наркотическими средствами (с сопровождением в СМИ). | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  |
| **100%** | 100% | **100%** | 100% | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |  |  |  |  |  |
| **Комментарии:** проведены в образовательных учреждениях Акции «Наркотики- жизнь или смерть», «Мы за здоровый образ жизни», «Наркотики ведущие в пропасть». Совместно с правоохранительными , медико-социальными органами проводятся разъяснительные антинаркотические мероприятия в образовательных учреждениях. Заседания Антинаркотической комиссии в Дахадаевском районе. На повестке дня были следующие вопросы. О Подготовке и проведении первого этапа операции «МАК» в 2015 в Дахадаевском районе. А также были опубликованы в газете «Сельская жизнь» и в местном телевидении « РТВ»..В рамках первого этапа операции «Мак-2015г» на 25июля мероприятия проведены в населенных пунктах 12 сельских поселений , близлежащих к лесным массивам. 22.07.2015г . глава администрации МО «Дахадаевский район» провел рабочее совещание по вопросу противодействия обороту наркотиков и профилактике наркомании на территории МО. В рамках проведения ОПО «Мак-2015» отработано 876 домовладений, проверены аптеки и медучреждения. В ходе проведенной работы выявлено преступлений 1, также были выявлены, а в последующем уничтожены путем сожжения -194 куста дикорастущей конопли.   |
| 6.2. | Проведение заседаний АНК. |  |  | **1** | **1** |  |  | **1** | **1** |  |  | **1** |  |  |  | **1** |  | **4** |  |
| **100%** | **100%** |  |  |  |
| Комментарии: 23.06.2015 г был проведен заседания Антинаркотической комиссии в МО «Дахадаевский район» Присутствовало 15 человек. Повестка дня: 1. О наркоситуации на территории Дахадаевского района. 2. Организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципального района с правоохранительными органами в сфере противодействия незаконному обороту и распространению наркотических средств и профилактике наркомании, в том числе, в проведении профилактических операции «Мак- 2015г.»  |

|  |
| --- |
| **5. Развитие национальных отношений и урегулирование споров и конфликтов.** |
| 7.(14) | Участие в реализации государственной программы РД «Реализация стратегии государственной национальной политики в Российской федерации на период до 2025 года» на 2013-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укрепление единства и целостности Российской Федерации, сохранение этно-культурной самобытности народов, населяющих республику, обеспечение конституционных прав и свобод граждан, гармонизация национальных и межнациональных отношений. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение мероприятий по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений, укреплению дружбы народов. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |
| Комментарии: В целях укрепления единства и целостности Российской Федерации, сохранение этнокультурной самобытности народов, населяющих район, обеспечение конституционных прав и свобод граждан, гармонизация национальных и межнациональных отношений регулярно проводятся культурно-массовые мероприятия, концерты, встречи со старейшинами и известными людьми выходцами района. В 18 крупных населенных пунктах района и школах этих сел за истекший период 2015 года проведены встречи со взрослым населением, молодежью и учащимися района, на которых рассматривались вопросы межнационального согласия, уважительного отношения друг к другу между жителями района. Проводимая совместная работа всеми ветвями власти, представителями общественности и духовенства этом направлении позволяет контролировать развитие криминогенной ситуации в районе. На сегодня общественно-политическая обстановка, криминогенная ситуация и религиозно составляющая в районе стабильно удовлетворительная. Конфликтных ситуаций в районе нет. С 17 по 26 июля проведенных мероприятий в этом направлении нет. С 1 по 15.08. проведенных мероприятий в этом направлении нет.  |
| 7.2. | Проведение фестивалей дружбы |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |
| 0% |  |  |
| Комментарии:  |